ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы устойчивое развитие территории муниципального образования Староникольский сельсовет     Красногвардейского района Оренбургской области (период реализации 2024 - 2030 гг)  за 1 полугодие  2025 год

(нарастающим итогом с начала года) (тыс. руб.)

Администрации Староникольский сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области

| N п/п | Наименование комплексов процессных мероприятий, мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2025 год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципального образования» | Всего | 2202,3 | 182,8 | 0,0 | 2019,5 | 0,0 | 2202,3 | 182,8 | 0,0 | 2019,5 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Глава муниципального образования |  | 711,9 | 0,0 | 0,0 | 711,9 | 0,0 | 711,9 | 0,0 | 0,0 | 711,9 | 0,0 |
| 1.2. | Центральный аппарат |  | 772,5 | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 0,0 | 772,5 | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 0,0 |
| 1.3. | Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |  | 182,8 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,8 | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение выборов в муниципальном образовании |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (внешний муниципальный финансовый контроль) |  | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 1.6. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения) |  | 486,1 | 0,0 | 0,0 | 486,1 | 0,0 | 486,1 | 0,0 | 0,0 | 486,1 | 0,0 |
| 1.7. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по формированию и обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов) |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании» |  | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оценка земельных участков, комплекс кадастровых работ по подготовке документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, недвижимого имущества |  | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (осуществление муниципального земельного контроля) |  | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 |
| 2.3. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий администрации поселения по развитию системы градорегулирования в муниципальном образовании |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании» |  | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и жилищного фонда |  | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 3.2. | Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 4. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры в муниципальном образовании» |  | 817,7 | 0,0 | 0,0 | 817,7 | 0,0 | 817,7 | 0,0 | 0,0 | 817,7 | 0,0 |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 |
| 4.2. | Дома культуры и другие учреждения культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) |  | 407,8 | 0,0 | 0,0 | 407,8 | 0,0 | 407,8 | 0,0 | 0,0 | 407,8 | 0,0 |
| 4.3. | Библиотеки |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4.4. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (услуги организации культуры) |  | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 0,0 | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 0,0 |
| 4.5. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (библиотеки) |  | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 0,0 | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 0,0 |
| 5. | Приоритетные проекты Оренбургской области |  | 464,9 | 0,0 | 297,5 | 107,9 | 59,5 | 464,9 | 0,0 | 297,5 | 107,9 | 59,5 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация инициативных проектов (Ремонт здания СДК) |  | 464,9 | 0,0 | 297,5 | 107,9 | 59,5 | 464,9 | 0,0 | 297,5 | 107,9 | 59,5 |
|  | Прочие мероприятия, не вошедшие комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 3683,1 | 182,8 | 297,5 | 3143,3 | 59,5 | 3683,1 | 182,8 | 297,5 | 3143,3 | 59,5 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование комплексов процессных мероприятий, мероприятия | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графа 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципального образования» | Всего | 905,9 | 71,8 | 0,0 | 834,1 | 0,0 | 41,1 | 39,3 | 0,0 | 41,3 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Глава муниципального образования |  | 273,4 | 0,0 | 0,0 | 273,4 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 0,0 |
| 1.2. | Центральный аппарат |  | 313,5 | 0,0 | 0,0 | 313,5 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 |
| 1.3. | Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |  | 71,8 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение выборов в муниципальном образовании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (внешний муниципальный финансовый контроль) |  | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 |
| 1.6. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения) |  | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.7. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по формированию и обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании» |  | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оценка земельных участков, комплекс кадастровых работ по подготовке документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, недвижимого имущества |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 0,0 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями ..(осуществление .муниципального земельного контроля) |  | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.3. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий администрации поселения по развитию системы градорегулирования в муниципальном образовании |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и жилищного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры в муниципальном образовании» |  | 313,4 | 0,0 | 0,0 | 313,4 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 |
| 4.2. | Дома культуры и другие учреждения культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) |  | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 209,9 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 |
| 4.3. | Библиотеки |  | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 4.4. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (услуги организации культуры) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (библиотеки) |  | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 |
| 5. | Приоритетные проекты Оренбургской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация инициативных проектов (Ремонт здания СДК) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие мероприятия, не вошедшие комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 1252,7 | 71,8 | 0,0 | 1180,9 | 0,0 | 34,0 | 39,3 | 0,0 | 33,7 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Дорофеева С.В

Тел.: 3-23-55