АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2024                                                                                                   №  23-п

с. Староникольское

Об утверждении программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский	 сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области от  05.11.2014  года № 22-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Староникольский сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2025 годы»

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Староникольский вестник», подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области по адресу: https: https://snik56.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                          Л.А. Ибадлаева

Разослано: в дело, администрации, специалисту- бухгалтеру, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Староникольский сельсовет

от 28.03.2024 № 23-п

Муниципальная   программа

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» (далее -  Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 - 2030 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства; 2. комплексное решение проблем благоустройства территории поселения. |
| Показатели муниципальной программы | - доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры; - ремонт водопроводной сети; - площадь благоустройства территории муниципального образования Староникольский сельсовет; - количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков; - количество обустроенных детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха; - содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения; - площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности; - количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д); - количество обустроенных площадок ТКО; - протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО; - доля жителей, вовлеченных в процесс выбора проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общей численности жителей населенного пункта, на территории которого осуществляется процесс выбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Предполагаемое финансирование в объеме 2598,8 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 1383,0 тыс. руб. 2025 год – 657,9 тыс. руб. 2026 год -557,9 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год - 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |
| Связь с иными муниципальными программами | - |

1.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение на территории  Староникольского сельсовета осуществляется от одной артезианской скважины, находящихся в с. Староникольское, а также из личных скважин и колодцев. Объем водопотребления составляет 148 м.куб. в сутки.

скважина №1 -1,25м.3м./час, насос ЭЦВ

скважина №2- 6,25м.3м/час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 4398 метров.  Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. Износ водопроводной сети составляет – 80%

Теплоснабжение на территории населенных пунктов Староникольского сельсовета   осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительными котельными. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) осуществляется: в с. Староникольское - в частных и двухквартирных домах   от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение - от индивидуальных проточных и накопительных водонагревателей. Теплоснабжение на территории Староникольского сельсовета осуществляется от котельной: Котельная Староникольского Дома культуры мощностью 0,94 МВт; индивидуальными бытовыми газовыми и электрическими котлами. Требуется замена устаревшего и изношенного оборудования;

Водоотведение

Централизованной системы канализации на территории Староникольского сельсовета не имеется. Слив нечистот осуществляется в личные выгребные ямы.

| Показатели | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности | Км | 4,4 |
| Отпущено холодной воды за год | тыс. куб. м | 41480 |
| Отпущено горячей воды за год | тыс. куб. м |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Число источников теплоснабжения на конец года | ед. | 1 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения | МВт | 1,84 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец года | Км | 190 |
| Отпущено тепловой энергии потребителям всего | Гкал | 4084,9 |
| Центральные тепловые пункты | ед. | 0 |

2.План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Планируемые объекты местного значения на территории Староникольского сельсовета:

1. Объекты социальной сферы. Проектной мощности клуба, библиотеки, ФАПа на расчетный период достаточно.

2. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счёт снижения негативного воздействия от предприятий и объектов предусмотрено:

3.Существующий полигон ТБО привести в соответствие с санитарными требованиями (СП 2.1.7.1038-01 « Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов )

4. Объекты инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение. Дополнительная потребность в электроэнергии, при норме электропотребления для сельских поселений 950 квт/ч/год на одного человека, составит 51110 квт. час/год.

Водоснабжение. Согласно проекту водоснабжение с. Староникольское часть водопровода подлежит демонтажу, с последующей заменой на новый водопровод (по ул. Советская, и ул. Молодежная. Для бесперебойного водоснабжения необходимо:

- проведение комплексной оценки состояния системы водоснабжения с целью определения необходимости её реконструкции и развития;

- устройство на водозаборах станций водоподготовки;

- выделение целенаправленного финансирования на благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- перекладка изношенных водопроводных сетей и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков;

- модернизация сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

Водоотведение. С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо выполнить мероприятия:

Теплоснабжение. Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь. Проводить модернизацию котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

3. Приоритеты политики администрации муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района в сфере реализации программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.

Благоустройство территории и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.

Определены следующие цели Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства;

- комплексное решение проблем благоустройства территории поселения.

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

2. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству   территории поселения;

3. привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

- организация и содержание мест захоронения;

- обеспечение уличного освещения поселения;

- организация работ по озеленению населенных пунктов поселения.

5. прочие мероприятия по благоустройству.

3. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района, социальная значимость проблемы содержание территории поселения и благоустройства.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Староникольский сельсовет.

Объёмы финансирования мероприятий программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Общий объем финансирования программы составляет 2598,8 тыс. рублей Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

2024 год- 1383,0 тыс. рублей;

2025 год – 657,9 тыс. рублей;

2026 год – 557,9 тыс. рублей.

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

2028год-   0,0 тыс. рублей

2029 год - 0,0 тыс. рублей

2030 год - 0,0 тыс. рублей

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области на 2024-2030 годы»

Значение показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Цель муниципальной программы: - обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства; - комплексное решение проблем благоустройства территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры |  | % | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |  |  | Администрация МО Староникольский сельсовет | 1.Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2.Комфортная и безопасная среда для жизни; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 2. | Ремонт водопроводной сети |  | погон. км | 2,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 1.Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2.Комфортная и безопасная среда для жизни; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 3. | Площадь благоустройства территории муниципального образования Староникольский сельсовет |  | га | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |  | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 1.Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2.Комфортная и безопасная среда для жизни; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 4. | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Возможности для самореализации и развития патриотизма | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 5. | Количество обустроенных детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха |  | кв.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 6. | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения |  | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | нет |  | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Комфортная и безопасная среда для жизни; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 7. | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности |  | кв.м. | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 |  | нет |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 8. | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 9. | Количество обустроенных площадок ТКО |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 10. | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО |  | м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 11. | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общей численности жителей населенного пункта, на территории которого осуществляется процесс выбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | процентов | 70 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |
| 12. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Администрация МОСтароникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 1.Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2.Комфортная и безопасная среда для жизни; | Сайт Администрации МО Староникольский сельсовет | Нет |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |  | Срок реализации: 2024-2030 гг. |
| 1.1. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Обеспечение потребности населения в качественных коммунальных услугах | Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок, повышение культуры поведения жителей к элементам благоустройства, разбивка парков и скверов, обкос сорной растительности, уборка территории от мусора, улучшение условий для отдыха и физическое развитие детей | Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| 2. | Приоритетный проект «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |  | Срок реализации:2024-2030 гг. |
| 2.1. | Обеспечить вовлечение граждан к участию в инициативных проектах | Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия решений инициативного бюджетирования | Доля жителей, вовлеченных в процесс инициативного бюджетирования |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование структурного элемента: Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование задачи структурного элемента: Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Результат: Обеспечение потребности населения в качественных коммунальных услугах | Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 2 | Мероприятие: Содержание объектов коммунального хозяйства Результат: Обеспечение потребности населения в качественных коммунальных услугах | Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование задачи структурного элемента: Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие: Озеленение Результат: Обеспечение жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Посадка деревьев и кустарников, уход за зелеными насаждениями | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 3. | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Результат: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. | Содержание и текущий ремонт мест захоронения, оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, ликвидация свалок бытового мусора, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Нет |
|  | Наименование задачи структурного элемента: Обеспечить вовлечение граждан к участию в инициативных проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие: Реализация инициативных проектов (Благоустройство общественной территории) Результат: Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия решений инициативного бюджетирования | Обеспечение участия жителей в решении вопросов местного значения муниципального образования | Процент | 100 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 | Нет |

## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

Информация о бюджетных ассигнованиях, планируемых на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры МО Староникольскийсельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
|  |  | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3300000000 | 1383,0 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2598,8 | Нет |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий | (всего), | 116 | 3340000000 | 383,6 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1599,4 | Нет |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования» | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340100000 | 383,6 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1599,4 | Нет |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340160150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет |
| 1.1.2. | Содержание объектов коммунального хозяйства | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340160160 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,8 | Нет |
| 1.1.3. | Озеленение | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340160180 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Нет |
| 1.1.4. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340160190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 1.1.5. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3340160200 | 110,0 | 384,3 | 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,6 | Нет |
| 2 | Приоритетные проекты Оренбургской области | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 3350000000 | 999,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,4 | Нет |
| 2.1. | Приоритетный проект «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 335П500000 | 999,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,4 | Нет |
| 2.1.1. | Реализация инициативных проектов (Благоустройство общественной территории) | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 33.5.П5.S1703 | 744,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,50 |  |
| 2.1.2. | Реализация инициативных проектов (Благоустройство общественной территории) | Администрация МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | 116 | 33.5.П5.И1703 | 254,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,9 | Нет |

Приложение 4.1.

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников и прогнозная оценка средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области | (всего), в том числе: | 1383,0 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2598,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
|  |  | местный бюджет | 524,0 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1739,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий | (всего), в том числе: | 383,6 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1599,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 383,6 | 657,9 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1599,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Приоритетные проекты Оренбургской области | (всего), в том числе: | 999,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 |
|  |  | местный бюджет | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Староникольский сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области »

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя/источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | оценка степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) | - | - | СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп Значение данного показателя считается достигнутым, в случае если его фактическое значение равно либо превышает его плановое значение | ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | Статистическая, бухгалтерская отчетность, обследование, учет Статистическая, бухгалтерская отчетность, обследование, учет | Администрация муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |  | не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом |
|  |  |  |  |  | ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 6

к муниципальной программе

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района

Оренбургской области »

План реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) Оренбургской области, контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, ОМС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования» | 31.12.2024 | Ибадлаева Л.А., глава администрации Староникольского сельсовета |
| 1.1. | Задача комплекса процессных мероприятий: «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению» |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата): «Обеспечение 100% потребности населения в качественных коммунальных услугах» |  |  |
| 1.2. | Задача комплекса процессных мероприятий: «Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Озеленение Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |  |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата): «Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения» |  |  |
| 2. | Приоритетный проект «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | 31.12.2024 | Ибадлаева Л.А., глава администрации Староникольского сельсовета |
| 2.1. | Задача приоритетного проекта: «Обеспечить вовлечение граждан к участию в инициативных проектах» |  |  |
| 2.1.1. | Результат приоритетного проекта: «Участие жителей в решении вопросов местного значения муниципального образования» |  |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка результата приоритетного проекта: «Обеспечение участия 100% жителей муниципального образования» |  |  |

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).